## SCheDule
No | Công việc | Star | End | Time | Startus | Notes
CHUẨN BỊ DỰ ÁN
1 | Tìm hiểu hệ thống | 2024-12-27 | 2024-12-29 | 20
2 | Thiết kế phân tích hệ thống | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 20
3 | Lên Schedule | 22/2/2025 | 27/2/2025 | 20
4 | thiết kế giao diện lowcode | 2025-03-03 | 18/03/2025 | 58
5 | thiết kế database | 19/03/2025 | 23/03/2025 | 20
Màn hình login
| Thiết kế layout | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 8
| Xử lý logic | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 8
ADMIN
Màn Hình Hàng Hóa ( Admin Dashboard)
| Thiết kế layout | 28/03/2025 | 29/03/2025 | 8
| Xử lý logic ( thêm,sữa, xóa , Chi Tiết) | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 8
| Xử lý logic ( Tiềm Kiếm Theo tên , theo mã , tồn kho) | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 4
Màn hình nhóm hàng
| Thiết kế layout | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 8.00
| Xử lý logic ( thêm,sữa, xóa ) | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 8
Màn Hình Khách Hàng
| Thiết kế layout | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 8.00
| Xử lý logic ( thêm,sữa, xóa , Chi Tiết) | 2025-08-04 | 2025-11-04 | 16.00
| Xử lý logic ( Tiềm Kiếm Theo tên , theo mã , Điện Thoại) | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 4
Màn hình nhóm huyện
| Thiết kế layout | 13/4/2025 | 14/4/2025 | 8.00
| Xử lý logic ( thêm,sữa, xóa ) | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 8
màn Hình Hóa Đơn
| Thiết kế layout | 17/4/2025 | 18/4/2025 | 8.00
| Xử lý logic ( xuất,sữa, xóa , Chi Tiết) | 19/4/2025 | 20/4/2025 | 8
| Xử lý logic ( Tiềm Kiếm Theo mã hóa đơn) | 21/4/2025 | 22/4/2025 | 8.00
| Xử lý logic ( Tiềm Kiếm Theo dư nợ) | 23/4/2025 | 24/4/2025 | 8.00
Màn Hình Bán Hàng
| Thiết kế layout | 25/4/2025 | 26/4/2025 | 8.00
| Xử lý logic | 27/4/2025 | 28/4/2025 | 8
Màn hình Báo Cáo Doanh Thu
| Thiết kế layout | 29/4/2025 | 2025-02-05 | 8.00
| Xử lý logic | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 8
Màn hình Báo Cáo Chi Phí
| Thiết kế layout | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 8.00
| Xử lý logic | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 8
User
màn hình User Dashboard
| Thiết kế layout | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 8.00
| Xử lý logic | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 8
màn hình Giỏ Hàng
| Thiết kế layout | 13/5/2025 | 14/5/2025 | 8.00
| xử lý logic | 15/5/2025 | 16/5/2025 | 8
low code
thiết kế database
tao github
ứng dụng môi trường

## lowcode_GiaoDienTiemSon
No | Công việc | Star | End | Time | Startus | Notes
| CHUẨN BỊ DỰ ÁN |  |  | 20
| Tìm hiểu về lowcode/nocode | 2025-03-03 | 2025-07-03 | 20
| Admin |  |  | 38
Màn hình đăng nhập
| Thiết kế giao diện | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2
Màn hình đăng ký
| Thiết kế giao diện | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2
Màn Hình Hàng Hóa ( Admin Dashboard)
| Thiết kế giao diện | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 4
màn hình chi tiết hàng hóa
| Thiết kế giao diện | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2
Màn hình nhóm hàng
| Thiết kế giao diện | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2
Màn Hình Khách Hàng
| Thiết kế giao diện | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2
màn hình chi tiết khách hàng
| Thiết kế giao diện | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2
Màn hình nhóm huyện
| Thiết kế giao diện | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2
màn Hình Hóa Đơn
| Thiết kế giao diện | 2025-12-03 | 13/3/2025 | 4
Màn Hình Bán Hàng
| Thiết kế giao diện | 13/3/2025 | 15/3/2025 | 4
Màn hình Báo Cáo Doanh Thu
| Thiết kế giao diện | 15/3/2025 | 15/3/2025 | 2
Màn hình Báo Cáo Chi Phí
| Thiết kế giao diện | 16/3/2025 | 16/3/2025 | 2
User
màn hình User Dashboard
| Thiết kế giao diện | 16/3/2025 | 17/3/2025 | 4
màn hình Giỏ Hàng
| Thiết kế giao diện | 17/3/2025 | 18/3/2025 | 4

## Database
Đối tượng | STT | Thuộc tính | Diễn giải | Kiễu dữ liệu | Độ dài | Ghi chú
HANGHOA | 1 | MaHangHoa | Mã Hàng Hóa | INT | 5
HANGHOA | 2 | TenHangHoa | Tên Hàng Hóa | Text | 100
HANGHOA | 3 | DonViTinh | Đơn Vị Tính | Text | 100
HANGHOA | 4 | DongGia | Đơn Giá | NumBer | Double
HANGHOA | 5 | GiaBan | Giá Bán | NumBer | Double
HANGHOA | 6 | GiaVon | Giá Vốn | NumBer | Double
HANGHOA | 7 | TonKho | Tồn Kho | Text | Double
HANGHOA | 8 | KhachDat | Khách Đặt | Text | 100
HANGHOA | 9 | HinhAnh | Hình Ảnh | Image | Image
HANGHOA | 10 | MaNhonHang | Mã Nhóm Hàng | INT | 5
NHOMHANG | 1 | MaNhomHang | Mã Nhóm Hàng | INT | 5
NHOMHANG | 2 | TenNhomHang | Tên Nhóm Hàng | Text | 100
KHACHHANG | 1 | MaKhachHang | Mã Khách Hàng | INT | 5
KHACHHANG | 2 | TenKhachHang | Tên Khách Hàng | Text | 100
KHACHHANG | 3 | DiaChi | Địa Chỉ | Text | 100
KHACHHANG | 4 | DienThoai | Điện Thoại | NumBer | Double
KHACHHANG | 5 | MaSoThue | Mã Số Thuế | NumBer | Double
KHACHHANG | 6 | NoHienTai | Nợ hiện tại | Number | Double
KHACHHANG | 7 | MaNhomHuyen | Mã Nhóm Huyện | INT | 5
NHOMHUYEN | 1 | MaNhomHuyen | Mã Nhóm Huyện | INT | 5
NHOMHUYEN | 2 | TenNhomHuyen | Tên Nhóm Huyện | Text | 100
HOADON | 1 | MaHoaDon | Mã Hóa Đơn | INT | 5
HOADON | 2 | NgayLap | Ngày Lập | DateTime | DateTime
HOADON | 3 | MaKhachHang | Mã Khách Hàng | INT | 5
HOADON | 4 | DuNo | Dư Nợ | Number | Double
HOADON | 5 | PhiGiaohang | Phí Giao hàng | Number | Double
HOADON | 6 | TongTien | Tổng Tiền | Number | Double
CHITIETHOADON | 1 | MaHoaDon | Mã Hóa Đơn | INT | 5
CHITIETHOADON | 2 | MaHH | Mã Hàng Hóa | INT | 5
CHITIETHOADON | 3 | SoLuong | Số Lượng | Number | Double
CHIPHIVANHANH | 1 | MaVanHanh | mã vận hành | int | 5
CHIPHIVANHANH | 2 | TenVanHanh | Tên vận hành | string | 100
CHIPHIVANHANH | 3 | ChiPhi | Chi phí | Number | Double
CHIETKHAU | 1 | MaChietKhau | Mã Chiết Khấu | Int | 5
CHIETKHAU | 2 | TenChietKhau | Tên Chiết Khấu | String | 100
CHIETKHAU | 3 | MaNhomHang | Mã Nhóm hàng | int | 5
LOGIN
LOGIN
LOGIN

## Luondichuye
Đăng Nhập
Admin Dashboard
User Dashboard
Quản lý hàng hóa
Quản lý Khách hàng
Quản lý hóa đơn
Đặt hàng
Danh mục hàng hóa
Quản lý Nhóm Hàng
Quản lý Nhóm Huyện
Báo cáo doanh thu
Báo cáo chi phí

## DanhMucHangHoa
Danh Mục Hàng Hóa
Lưu trữ thông tin | Quản lý hàng hóa | Thêm Hàng hóa | Sửa hàng hóa
Mã hàng hóa
Nhóm hàng.
Tên hàng.
Đơn vị tính.
Đơn giá.
Giá bán
Giá vốn
Tôn kho
Số lượng bán
Hình ảnh
Chức năng
Thêm , Sữa, Xóa
Xem Chi tiết Hàng hóa | Tìm kiếm theo mã , tên hàng , tồn kho | Xóa hàng hóa |  | Chi tiết hàng hóa
Tìm kiếm theo mã , theo tên hàng
Tìm kiếm tồn kho

## DanhMucNhomHang
Danh Mục Nhóm Hàng
Lưu trữ thông tin
Mã nhóm hàng
Tên nhóm hàng
Chức năng
Thêm , Sữa, Xóa

## DanhMucKhachHang
Danh Mục Khách Hàng
Lưu trữ thông tin | Danh Mục và Xem Chi Tiêt Khách Hàng | Thêm Khách Hàng |  | Sửa Khách Hàng
Mã Khách Hàng
Tên Khách Hàng
Địa chỉ
Số điện thoại
Mã số thuế
Nhóm Huyện
Nợ hiện tại
Chức năng
Thêm , Sữa, Xóa, Chi tiết
Xem Chi tiết Khách Hàng
Tìm kiếm theo mã , tên, điện thoại | Tìm kiếm theo mã , tên, điện thoại, tổng bán , nợ hiện tại
Tìm kiếm tổng bán , nợ hiện tại
Xóa Khách Hàng

## DanhMucNhomHuyen
Danh Mục Nhóm Huyện
Lưu trữ thông tin
Mã nhóm huyện
Tên nhóm huyện
Chức năng
Thêm , Sữa, Xóa

## DanhMucHoaDon
Danh Mục Hóa Đơn
Lưu trữ thông tin | Danh Mục Hóa Đơn
Mã Hóa Đơn
Ngày lập
Mã Khách Hàng
Tổng tiền
(dư nợ)Nợ còn lại
Chức năng
Xuất , Sữa, Xóa
Xem Chi tiết Hóa đơn |  | Xem Chi tiết Hóa đơn và Tìm Kiếm Theo mã hóa đơn
Tìm kiếm theo mã hóa đơn
Tiềm kiếm dư nợ
Thanh Toán

## ChiTietHoaDon
Danh Mục Hóa Đơn
Lưu trữ thông tin
Mã Hóa Đơn
Mã Hàng Hóa | Chi Tiết hóa đơn
Số Lượng

## BaoCaoDoanhThu
Báo cáo doanh thu theo:
Theo từng ngày
Theo từng thàng
Theo từng quý
Theo từng năm
Theo Loại Hàng Hóa
Theo Hóa Đơn
Theo Khách Hàng

## BaoCaoChiPhi
Báo cáo chi phí theo:
Phí nhập Hàng(Hàng Hóa)
Phí Giao Hàng (Hóa Đơn)
Phí Vận Hành(ChiPhiVanHanh)
Phí hoa hồng
Chức năng
Tìm kiếm (từ ngày .. Tới ngày…,Theo tháng(combox 1 đến 12))
Phí giao hàng :
phí giao hàng đó gồm thời gian và hóa đơn , chi phí
Phí vận hành
tiền nhà , tiền nhân viên, tiền điên , nước, tiền xăng, tiền tiếp khách,
Phí hoa hồng
Chiết khấu trên sản phẩm

## Quanlychietkhau
ID
MaNhomHang
ChietKhau